辽科院发〔2021〕82号

关于印发《辽宁科技学院教学改革项目管理

办法（修订）》的通知

各部门、各单位：

现将《辽宁科技学院教学改革项目管理办法（修订）》印发给你们，请认真遵照执行。

辽宁科技学院

2021年7月12日

辽宁科技学院教学改革项目管理办法（修订）

第一章 总  则

第一条  为推动教学改革纵深开展，确保教学改革项目高质量、高标准完成，实现学校转型发展目标任务，特制定本管理办法。

第二条  辽宁科技学院教学改革项目（以下简称“教改项目”）旨在鼓励广大教师围绕应用型人才培养所涉及到的专业建设、人才培养模式改革、课程建设、实践教育基地建设、课堂教学改革面临的重点、难点问题，开展改革与实践。

第三条  教改项目由教务处牵头组织申报，学校批准立项。教改项目类别主要包括：

（一）人才培养模式改革与创新类

（二）专业建设类

（三）课程建设类

（四）教材建设类

（五）教学模式与课程考核方式类

（六）专业思政与课程思政类

（七）实践教学与实践基地（平台）类

（八）质量保障体系与质量文化建设类

第四条  教改项目按照“择优立项、成果绩效、全程监控、强化责任”的原则，实行项目化管理。根据项目建设发挥的作用、预期成果和涉及的改革内容分为重点建设项目、一般建设项目两类。

第五条  学校向上级推荐的各类教学改革项目，原则上从学校教改项目中遴选。

第二章 项目申报

第六条  学校将根据转型发展教学改革实际，按照不同侧重点，原则上每年组织开展一次教学改革项目立项。项目申报当年下发立项指南及有关要求。

第七条  课题的研究周期。每项课题的研究周期一般为2～3年。一般建设项目原则上应在2年内结题，重点建设项目原则上在3年内结题。

第八条  已被教育部、省教育厅等上级管理部门立项的项目（包括子项目）不得重复申报。已获得各级教学成果奖的项目，没有重大创新的不得再申报。

第九条  项目实行“项目负责人”及“项目依托单位责任人”负责制。

项目负责人主要责任：组织团队申报项目；开展项目实施、接受项目检查与结题验收、撰写项目成果宣传材料。原则上示范专业建设、创新人才培养模式、校企合作实践教育基地建设类项目，需由具有副教授以上专业技术职务的专业负责人担任项目负责人。

项目依托单位责任人主要责任：指导项目申报，监督项目实施，组织定期开展项目自查，指导项目进行成果宣传与推广。原则上示范专业建设、创新人才培养模式、校企合作实践教育基地建设类项目，需由项目依托单位党政负责人或教学负责人担任项目责任人。

第十条  项目实施期间，项目负责人原则上不再允许申报项目，项目组成员同期只参加一项项目的，可以再参与项目申报。

第十一条  校企合作人才培养基地类建设项目必须有行业、企业人员参加，并明确主要职责。学校支持和鼓励跨单位、跨专业联合申报项目，鼓励吸收行业、企业人员参与项目建设。

第三章 项目管理

第十二条  教改项目实行学校、项目依托单位两级管理。学校主要工作职责：

（一）制定立项指南，组织项目申报。

（二）制定项目管理办法。

（三）组织开展项目中期检查，结题验收，向上级进行遴选推荐。

第十三条  项目依托单位主要职责：

（一）统筹制定本单位教学改革实施计划，组织项目申报。

（二）协调项目实施，监督项目资金使用，按期向学校汇报各项目进展情况，确保各项目按期、高质完成，并取得标志性成果。

（三）做好项目成果宣传及推广，做好相关材料的存档。

第十四条  项目获批立项后，项目负责人、责任人、依托单位按要求签订《辽宁科技学院教学改革项目建设任务书》，明确项目建设目标、建设内容、建设进度、项目团队成员以及项目经费预算等。

第十五条  项目任务书作为项目实施、过程检查、结题验收的重要依据，任何单位和项目负责人都不得随意更改。确需进行部分调整修改的，由项目负责人、责任人、依托单位向学校提交书面申请，经批准后方可进行调整修改。

第十六条  项目实行学期检查和中期检查制度。项目依托单位负责本单位各项目学期检查，并向学校提交检查报告，学校将根据实际情况进行抽查。学校负责对项目进行中期检查，检查结果作为项目结题验收和是否进一步资助经费的重要依据。

第十七条  项目完成后，项目负责人向所在单位提交结题验收申请报告，经项目依托单位审核通过后，提交学校。学校组织有关专家，依据项目任务书和项目建设实际情况进行结题验收。

第十八条  项目存在下列情况之一，不能通过结题验收：

（一）未能实现预期目标或达到预期成果。

（二）成果无实质性价值、无推广意义。

（三）提供的结题验收材料不真实。

（四）擅自修改项目任务书考核目标、主要内容。

第十九条  学校建立教改项目信息发布制度，动态公布各项目建设情况、阶段性成果，全面跟踪、监控项目建设的进展和效果。

第四章 项目经费

第二十条  学校设立“教学改革项目专项资金”，对批准立项的项目给予相应的经费资助。专项资金按照统一管理、专款专用、单独核算的原则进行管理，任何单位和个人不得擅自截留、挤占和挪用专项资金。项目负责人、责任人须按照任务书的预算使用经费。学校适时对专项资金使用情况进行审计，保证资金按规定用途使用。

第二十一条  对立项课题给予经费支持。资助额度标准如下：

重点建设项目资助经费为5000元；一般建设项目资助经费为3000元；教材建设资助经费为每项5000元。

第二十二条  原则上项目资助经费由教务处按照立项40%、中期检查通过60%的比例分批次进行拨付。结题验收时由于建设情况不佳而取消建设项目，将收回项目总经费的50%。省级及以上教学奖励类项目奖金可一次性划拨；校级教学奖励类项目奖金可一次性划拨，也可分批次划拨。

第二十三条  项目经费使用和报销按照学校财务有关规定执行。符合固定资产管理规定的，须按照有关招标采购规定执行并纳入学校固定资产进行管理，立项建设期内的使用权归项目组。

第二十四条  项目资助经费原则上使用范围如下：

（一）差旅费：项目实施过程中开展调研、学习、成果交流等发生的差旅费、培训费、会议费等。该项经费一般不得超过项目总经费的40％。

（二）业务费：项目实施过程中，进行专家咨询、论证；成果评审；所需的教学网站制作、教学视频拍摄、专用软件开发等费用。

（三）图书资料、消耗材购置费：项目实施过程中，购置必需的纸质书刊、电子图书期刊等费用，纸质书刊须作为专业建设资料统一保存；必需的文具、纸张以及必要的实践教学消耗材等费用。该项经费一般不得超过项目总经费的20％。

（四）资料检索查询、论文版面费：项目实施过程中，进行文献查询检索、文献资料打（复）印等费用；论文发表版面费等。

第二十五条  项目资助经费需在结题验收后一个月内结清，届时学校将终止项目经费使用。

第五章 附  则

第二十六条  对教改项目取得显著成效的，优先推荐各级优秀教学成果奖申报。对学期检查和中期检查不合格、没通过结题验收的项目，项目团队成员不得参加下一年度教改项目的申报。

第二十七条  本办法自公布之日起施行，原《辽宁科技学院教学改革建设研究与实践立项指南》（辽科院发〔2010〕54号）同时废止。

第二十八条  本办法由教务处负责解释。

辽宁科技学院办公室 2021年11月15日印发

# Text boxes

辽宁科技学院文件